## 移行進捗
Snowflake移行ステータス: 完了 6 / 22 （27%）
No | テーブル名 | Snowflake移行ステータス | ロジック移行 | 数値移行 | 備考
1 | raw_facility_master | done | done | done | EL着地（マスタ）
2 | raw_facility_daily_deviation_zscore | done | done | done | EL着地（Zスコア）
3 | raw_facility_foot_traffic_avg_and_decile_by_flag | done | done | done | EL着地（人流デシル）
4 | raw_date_master | done | done | done | EL着地（日付マスタ）
5 | raw_facility_name_mappings | done | done | done | EL着地（表記ゆれ表）
6 | raw_facility_actuals | done | done | done | EL着地（実績・縦持ち／GAS+TROCCO）
7 | stg_facility_master | ready | ready | ready | 軽整形（TRIM/型）
8 | stg_facility_daily_deviation_zscore | ready | ready | ready | 軽整形
9 | stg_facility_foot_traffic_avg_and_decile_by_flag | ready | ready | ready | 軽整形
10 | stg_date_master | ready | ready | ready | 軽整形
11 | stg_facility_name_mappings | ready | ready | ready | 軽整形
12 | stg_facility_actuals | ready | ready | ready | 軽整形（TRIM）
13 | int_facility_actuals | ready | ready | ready | 表記ゆれ解消（COALESCE mapped）
14 | int_facility_daily_actual | ready | ready | ready | facility_code付与・日別化
15 | int_benchmark_periods | ready | ready | ready | 期間定義（UNION ALL）
16 | int_facility_event_decile_avg_actual | ready | ready | ready | デシル別 平均/合計
17 | int_event_decile_benchmark | ready | ready | ready | ★PERCENTILE_CONT 書換要（窓→集計）
18 | int_facility_monthly_dateflag_deviation_zscore | ready | ready | ready | Zスコア月次集計
19 | int_facility_monthly_weekday_dateflag_deviation_zscore | ready | ready | ready | Zスコア月×週集計
20 | int_facility_event_decile_mapping | ready | ready | ready | UNPIVOT（区分→行）
21 | int_facility_event_planning_snapshot | ready | ready | ready | 目標値CASEロジック
22 | fact_facility_performance_slots | ready | ready | ready | 最終マート（目標スロット・季節調整）